## Start
|  |  | Project Manager: Le Van Phong |  | Project Name: Blockchain trading platform | [14 empty] | Report Date: 29/06/2026
Project Objective: simulate a basic blockchain trading platform
Sub-Objectives |  |  |  | Major Tasks |  | Schedule | [11 empty] | Owners and Helpers
|  |  |  | PHASE 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU | [13 empty] | A | B
m | m | m | 1 | Tìm hiểu nghiệp vụ của hệ thống Trading Platform |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 2 | Nghiên cứu quy trình hoạt động của Matching Engine |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 3 | Nghiên cứu mô hình Order Book |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 4 | Nghiên cứu cơ chế Wallet và Balance |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 5 | Nghiên cứu Blockchain Audit Log |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 6 | Xác định đối tượng sử dụng |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 7 | Xác định phạm vi dự án |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 8 | Xác định mục tiêu dự án |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 9 | Liệt kê yêu cầu chức năng |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 10 | Liệt kê yêu cầu phi chức năng |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 11 | Xây dựng Use Case List |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 12 | Viết Software Requirement Specification (SRS) |  | m | m | [10 empty] | A | B
m | m | m | 13 | Viết Glossary (Thuật ngữ) |  | m | m | [10 empty] | A | B
|  |  |  | PHASE 2: THIẾT KẾ UI/UX | [13 empty] | A | B
| m |  | 14 | Vẽ mockup Login |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 15 | Vẽ mockup Register |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 16 | Vẽ mockup Dashboard |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 17 | Vẽ mockup Quản lý người dùng |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 18 | Vẽ mockup Hồ sơ cá nhân |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 19 | Vẽ mockup Wallet |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 20 | Vẽ mockup Thị trường |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 21 | Vẽ mockup Order Book |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 22 | Vẽ mockup Đặt lệnh |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 23 | Vẽ mockup Lịch sử lệnh |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 24 | Vẽ mockup Lịch sử giao dịch |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 25 | Vẽ mockup Blockchain |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
| m |  | 26 | Vẽ mockup Admin Dashboard |  |  |  | m | m | [8 empty] | A | B
|  |  |  | PHASE 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU | [13 empty] | A | B
| m | m | 27 | Thiết kế ERD | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 28 | Thiết kế Database Schema | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 29 | Thiết kế Relationships | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 30 | Thiết kế Index | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 31 | Thiết kế Constraint | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 32 | Thiết kế Foreign Key | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 33 | Thiết kế MySQL Database | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 34 | Sinh Mock Data | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 35 | Test Database | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
| m | m | 36 | Fix lỗi Database | [5 empty] | m | [7 empty] | A | B
|  |  |  | PHASE 4: CHUẨN BỊ DỰ ÁN | [13 empty] | A | B
| m | m | 37 | Khởi tạo Spring Boot Project | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 38 | Khởi tạo React Project | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 39 | Cấu hình Maven | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 40 | Cấu hình Git | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 41 | Cấu hình MySQL | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 42 | Cấu hình JPA | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 43 | Cấu hình Hibernate | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 44 | Cấu hình Spring Security | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
| m | m | 45 | Cấu hình JWT | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  |  |  | Phase 5: Quản lí người dùng | [13 empty] | A | B
|  | m |  | Authentication | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 46 | UI Đăng nhập | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 47 | UI Đăng kí | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 48 | UI quên mật khẩu | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 49 | UI đổi mật khẩu | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m |  | Backend Authentication | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 50 | Register API | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 51 | Login API | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 52 | JWT Authentication | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 53 | JWT Authorization | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 54 | Refresh Token (*) | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 55 | BCrypt Password | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 56 | Process Login | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 57 | Process Logout | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m |  | User profile | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 58 | Xem hồ sơ | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 59 | Cập nhật hồ sơ | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 60 | Đổi mật khẩu | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 61 | Quên mật khẩu qua Email | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m |  | Admin User Management | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 62 | Danh sách User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 63 | Chi tiết User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 64 | Tìm kiếm User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 65 | Khóa User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 66 | Mở khóa User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 67 | Đổi Role | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 68 | Phân trang User | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m |  | Testing | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 69 | Unit Test Login | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 70 | Unit Test Register | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 71 | Unit Test Change Password | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  | m | 72 | Unit Test Profile | [6 empty] | m | [6 empty] | A | B
|  |  |  | PHASE 6: QUẢN LÝ VÍ | [13 empty] | A | B
|  | m |  | Wallet UI | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 73 | Trang Wallet | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 74 | Wallet History | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m |  | Wallet Backend | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 75 | Tạo ví cho người dùng | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 76 | Khởi tạo 100 W Coin khi đăng ký tài khoản | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 77 | Hiển thị số dư khả dụng (Available Balance) | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 78 | Hiển thị số dư đang khóa (Locked Balance) | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 79 | Cập nhật số dư ví | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 80 | Khóa số dư khi đặt lệnh | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 81 | Mở khóa số dư khi hủy hoặc hoàn thành lệnh | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m |  | Admin Wallet | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 82 | Xem toàn bộ Wallet | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 83 | Xem Locked Balance | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 84 | Xem Coin Supply | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m |  | Testing | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 85 | Unit Test Wallet | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  | m | 86 | Unit Test Balance | [7 empty] | m | [5 empty] | A | B
|  |  |  | PHASE 7: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG | [13 empty] | A | B
|  | m |  | Market UI | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 87 | Hoàn thành giao diện Thị trường | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 88 | Hoàn thành giao diện Giá hiện tại | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 89 | Hoàn thành giao diện Lịch sử giao dịch | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 90 | Hoàn thành giao diện Sổ lệnh (Order Book) | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m |  | Market Backend | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 91 | Xây dựng API lấy thông tin thị trường | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 92 | Xây dựng API lịch sử giao dịch | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 93 | Xây dựng API sổ lệnh | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 94 | Xây dựng API giá hiện tại | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 95 | Hiển thị dữ liệu thị trường | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m |  | Testing | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  | m | 96 | Unit Test API thị trường | [8 empty] | m |  |  |  |  | A | B
|  |  |  | PHASE 8: QUẢN LÝ LỆNH GIAO DỊCH | [13 empty] | A | B
|  | m |  | UI | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 97 | Hoàn thành giao diện Đặt lệnh mua | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 98 | Hoàn thành giao diện Đặt lệnh bán | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 99 | Hoàn thành giao diện Danh sách lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 100 | Hoàn thành giao diện Chi tiết lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m |  | Backend | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 101 | Tạo lệnh mua | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 102 | Tạo lệnh bán | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 103 | Hủy lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 104 | Kiểm tra số dư trước khi đặt lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 105 | Khóa số dư khi đặt lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 106 | Cập nhật trạng thái lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 107 | Tìm kiếm lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 108 | Quản lý danh sách lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m |  | Admin | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 109 | View All Orders | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 110 | Search Orders | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 111 | Cancel Abnormal Orders | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m |  | Testing | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 112 | Unit Test chức năng Đặt lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  | m | 113 | Unit Test chức năng Hủy lệnh | [9 empty] | m |  |  |  | A | B
|  |  |  | PHASE 9: MATCHING ENGINE | [13 empty] | A | B
|  | m | 114 | Thiết kế Order Book | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 115 | Thiết kế Buy Queue | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 116 | Thiết kế Sell Queue | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 117 | Price-Time Priority | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 118 | Matching Algorithm | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 119 | Partial Fill | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 120 | Full Fill | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 121 | Update Order Status | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 122 | Generate Trade | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 123 | Performance Test | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 124 | Concurrency Test | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  |  |  | PHASE 10: QUẢN LÝ GIAO DỊCH | [13 empty] | A | B
|  | m |  | UI | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 125 | Lịch sử giao dịch | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 126 | chi tiết một giao dịch | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m |  | Backend | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 127 | tạo một giao dịch | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 128 | lưu giao dịch | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 129 | tìm kiếm giao dịch cá nhân | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m |  | Admin | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 130 | xem tất cả các giao dịch | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 131 | tìm kiếm giao dịch của user | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m |  | Testing | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  | m | 132 | Unit Test Trade | [10 empty] | m |  |  | A | B
|  |  |  | PHASE 11: QUẢN LÝ BLOCKCHAIN | [13 empty] | A | B
|  | m |  | Blockchain Core | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 133 | Block Entity | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 134 | SHA256 Hash | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 135 | Previous Hash | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 136 | Genesis Block | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 137 | Blockchain Validation | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m |  | Blockchain Service | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 138 | Create Block | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 139 | Save Block | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 140 | Verify Chain | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m |  | UI | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 141 | Blockchain Explorer | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 142 | Block Detail | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m |  | Testing | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 143 | Unit Test Blockchain | [11 empty] | m |  | A | B
|  |  |  | PHASE 12: WEBSOCKET (*) OPTIONAL NẾU KỊP THỜI GIAN | [13 empty] | A | B
|  | m | 144 | Spring WebSocket | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 145 | Live Price | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 146 | Live Order Book | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 147 | Live Trade Feed | [11 empty] | m |  | A | B
|  | m | 148 | Live Wallet Update | [11 empty] | m |  | A | B
|  |  |  | PHASE 13: KIỂM THỬ | [13 empty] | A | B
|  | m | 149 | Unit Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 150 | Integration Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 151 | API Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 152 | UI Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 153 | Concurrency Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 154 | Database Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 155 | Security Test | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 156 | Bug Fix | [12 empty] | m | A | B
|  |  |  | PHASE 14: TÀI LIỆU | [13 empty] | A | B
|  | m | 157 | Cập nhật SRS | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 158 | Cập nhật ERD | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 159 | Cập nhật Use Case | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 160 | Viết Hướng dẫn sử dụng | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 161 | Viết Báo cáo | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 162 | Chuẩn bị Slide | [12 empty] | m | A | B
|  | m | 163 | Chuẩn bị Demo | [12 empty] | m | A | B
|  |  |  | Risks, Qualitatives, Other Metrics | [9 empty] | Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
|  |  | 1 | Không kịp tiến độ
|  |  | 2 | Chưa dò kĩ rubrics và mục tiêu dự án
|  |  | 3 | Lỗi hệ thống
|  |  | 4 | Security problems
5
[5 empty] | # Internal People assigned to the project: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hiểu về nghiệp vụ | Design hệ thống | Implement sản phẩm và báo cáo |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Phong | Mentor toàn
Millions
[21 empty] | Labels | Budgeted | Expended
[21 empty] | User Management | 1 | 0.8
[21 empty] | Role Management | 1 | 0.5
[21 empty] | Login Function | 1 | 0.2
Bắt đầu dự án code vào ngày 07/01/2026 - dự kiến hoàn thành trong ngày 01/08/2026
[8 empty] | m |  |  |  |  | l | q |  |  | n | A | Primary Owner
[7 empty] | Wingdings | m |  |  |  |  | l | q |  |  | n | B | Secondary Owner
[18 empty] | C | Tertiary Owner
Adequate
Worrisome
Dangerous
Summary & Forecast
Sub-Objectives
Report Dates
Costs and Metrics
Major Tasks
and Risks
Note on J235: Microsoft Office User: Đánh vào m ¦ l ¦ q